湖北省基础教育研究课题

“高中数学基本活动经验教学实践与评价研究”子课题

“《数列》数学基本活动经验教学实践与评价研究”

课题实验方案

宜都一中课题组

由宜昌市教科院、三峡大学共同申报的湖北省基础教育研究课题“高中数学基本活动经验教学实践与评价研究”，经湖北省教学研究室组织专家论证并批准立项，列为湖北省教研室“十二五”基础教育研究课题，课题编号：B107号。本研究课题分为七个子课题Ⅰ函数、导数与不等式；Ⅱ数列；Ⅲ平面向量与三角函数；Ⅳ立体几何与空间向量；Ⅴ平面解析几何；Ⅵ概率与统计；Ⅶ数学思想方法（含推理）。我们宜都一中承担Ⅱ数列的研究。为保证课题研究的顺利实施，并结合高中数学学科的特点以及我校高中数学教学实际，特制定本实验方案。

一、课题研究的内容与方法

1．总体思路

本课题研究始终坚持以教育心理学、建构主义、经验学习理论、教育测量与评价理论等科学理论为指导，以促进高中生数学基本活动经验获得进而丰富积累数学基本活动经验，大力提高教学质量为根本点，从学生的学习过程与数学活动入手，在专家引领、指导下，通过文献法、调查法、谈话法、观察法、案例法等研究方法，深入研究高中数学基本活动经验的主要内容、获得策略与方法、获得的表现形式及其评价等内容，力求在提升广大参与教师的专业素质与研究能力、大力提高教学质量的同时，形成一些具有推广价值的研究成果。

2．研究内容

（1）高中数学基本活动经验的主要内容

着重研究高中生应获得哪些数学活动经验？哪些是绝大多数学生应具备的数学活动经验即数学基本活动经验，它们对学生数学学习与发展有何作用？

（2）高中生数学基本活动经验获得的策略与方法

着重研究基于不同课型、不同教学内容、不同层次学生数学基本活动经验获得的有效教学设计，探讨在具体学习、探究等数学活动中积累数学基本活动经验的策略与方法。

（3）高中数学基本活动经验获得的表征与评价

着重研究高中生数学基本活动经验获得的表征，以及高中数学基本活动经验的水平层次，制定数学基本活动经验的评价体系与评价标准，探索有效的评价方法，开发一些可靠、易操作的测评工具。

3．研究方法

由于本课题所研究的数学基本活动经验有很强的内隐性，本课题研究力求定量与定性相结合、隐性问题显性化，采取多变量设计，在综合运用文献法、调查法、观察法、谈话法、案例法、实验法、比较法等研究方法的基础上，侧重于调查研究、课堂观察和案例总结，同时加强文献研究，用科学理论指导我们的实验与研究，同时在实践中予以检验、完善相关理论。

二、课题研究的进程与步骤

本课题计划用三年的时间完成，具体实验步骤与阶段目标如下：

1．研究准备阶段（2015.2）

向宜昌市教科院申报子课题立项；

2．研究实施阶段（2015.4—2017.6）

（1）子课题开题（2015.4）：子课题开题，并请有关专家对各参与的老师进行课题研究以及数学基本活动经验等方面的培训，提升参与教师的理论水平与研究能力；参与研究的教师要认真学习关于数学基本活动经验的文章和专著，同时要做到理论与实践相结合。

（2）研究指导（2015.4—2017.3）：本子课题研究阶段，其间聘请课题研究专家指导组的专家对本子课题研究工作进行指导，确保本子课题研究工作顺利进行；

（3）经验交流（2015.4—2017.3）：充分发挥集体的力量和智慧，期间每学期至少组织参与的教师进行两次课题研讨，并充分应用网络信息平台进行课题研究方面的信息交流；

（4）中期成果展示（2016.5）：进行一次研究成果展示，通过展示相互了解、相互借鉴，有效推动子课题的后期研究工作。

3．总结结题阶段（2017.4—2017.12）

①收集整理资料（2017.4—2017.5）：收集课题研究过程中的一些纸质、影像等资料以及发表文章、获奖论文等研究成果，并汇编成册；

②撰写结题报告（2017.6）：根据课题研究情况及其所取得的研究成果撰写结题报告；

③子课题结题（2017.7—2017.8）：由课题组对各子课题进行结题。

三、课题研究的预期成果与阶段性目标

1．课题研究预期成果

（1）列举出《数列》高中数学基本活动经验的主要内容；

（2）列举学生数学基本活动经验获得及其水平层次的的一些表征方式，研发评价学生数学基本活动

经验获得及其水平层次的有效方法与测量工具；

（3）提炼出促进学生数学基本活动经验获得与积累的一些基本途径及有效策略，形成一批典型案例；

（4)促进教师的专业发展，提高高中数学课堂教学有效性，进而推动我校高中数学教学质量的提升。

2．课题研究阶段及阶段性研究目标

| 主要研 究阶段 | 完成 时间 | 课题组 成员分工 | 阶段成果形式、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始研究 | 2015年 4月 | 子课题 组组长 | ①子课题研究工作方案； ②对《数列》高中数学基本活动经验及其教学现状的调查报告。 |
| 实践研究 | 2015年5月 —2017年3月 | 课题组 全部成员 | ①开题及培训； ②子课题研究； ③中期成果展示（形成成果集一本，中期研究报告一份）。 |
| 总结结题 | 2017年 4月—8月 | 子课题 组组长 | 子课题结题报告一份、子课题研究成果汇编集一本； |

3．最终研究目标和最终完成时间

| 最终研究成果形式和数量 | 预期达到的目标 | 承担者 |
| --- | --- | --- |
| 围绕课题“《数列》高中数学基本活动经验教学实践与评价研究”发表的文章 | 在省级以上刊物发表 | 课题组全体成员 |
| “《数列》高中数学基本活动经验教学实践与评价研究”论文、案例集锦 | 在全省交流 | 课题组全体成员 |
| 子课题预计完成的时间：2017年8月 |  |  |

四、课题研究的组织管理

本课题研究组主要成员中有高级教师9人、中级教师8人，湖北省骨干教师、宜昌市学科带头人共4人，有获全省、全国高中数学青年教师优质课一等奖的教师1名。

组    长：吴家强、程仁新

核心成员：袁昌芹、陈  云、何阳平、邹庆禹

参与成员：周志刚、廖全清、郑修凤、朱喜平、马志刚、柴东鹏、周红玲、何文强、张祥进

赵  勇、王从志、周  清

课题组成员分组：

1．课题研究实施组

第一组

组  长：袁昌芹

成  员：周志刚、郑修凤、朱喜平、周红玲、张祥进、王从志

第二组

组  长：邹庆禹

成  员：廖全清、马志刚、柴东鹏、何文强、赵  勇、周  清

课题研究实施组组长负责规划课题研究工作进程、组织子课题研究活动，并对子课题研究组的工

作进行评估、监控与指导；参与研究的教师主要负责子课题研究的各项具体工作。

2．课题研究专家指导组

吴家强、程仁新、陈  云、何阳平

课题研究专家指导组成员主要负责指导子课题研究，为子课题研究提供学术和技术支持，参加子课题的培训、研讨会、中期评估和结题等活动。

五、课题研究的保障措施

1．建立考核评估机制

明确相关研究人员的职责，建立考核考核评估机制，定期检查评估。

- 建立定期报告制度

- 相关研究人员每学期向课题组书面报告研究工作进展，整理上交研究成果，提出下一阶段的研究计划，并对课题组提出建议。

- 搭建学习交流平台

- 制定课题研究学习研修计划，加强与本课题组其它子课题研究组研究人员及课题专家指导组的联系与沟通，协作攻关，形成合力，使课题研究的过程成为提高自身业务素质的过程，促进教师的专业成长。

- 提供研究经费保障

- 吁请学校为课题研究工作的正常开展，提供适当的时间、制度和经费保障。

修改建议：

本实验方案中的研究思路、研究内容、研究方法没有与子课题具体内容及其内容特点相结合，只是将总课题实验方案中的相应内容进行了简单复制，希望认真加以修改，要能体现数列的内容特点。